## Sheet0
江苏省扬州市项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州市中医院 | 项目名称： | 医疗卫生改革专项
项目实施年度： | 2022
项目实施开始时间 （年/月）： | 2022-01-01 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 2022-12-01
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
根据《中华人民共和国中医药法》、中共中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》、中共扬州市委《关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医药作用的意见》、市政府办公室《关于进一步发展中医药服务的意见》、市政府办公室《关于印发扬州市“十四五”卫生健康发展规划的通知》、《扬州市政府办公室关于进一步发展中医药服务的意见》（扬府办发〔2014〕130号）文件精神及年初目标任务完成情况，为了更好地扶持我院中医药事业发展，提升中医药事业服务能力和人才培养等工作，扬州市财政局、扬州市卫生健康委员会下达2022年医疗卫生改革专项补助，市级中医药发展专项主要用于支持名中医师带徒、制剂室及药物（医疗器械）临床研究基地建设、扬州市中医院“十四五”期间人才分层次培养工程、中医病案、中医质控、中药药事“三大”质控中心建设项目；药品零差价补助项目；债务贴息项目。 2、项目资金使用及管理情况 （1）项目资金安排落实、总投入等情况分析。2022年预算资金885.3万元, 全部为市级财政资金，资金到位率100%，其中:药品零差价补助81.46万元；基建贴息388万元；市级中医药发展专项415.84万元，主要包含人才分层次培养工程和高层次人才引进160万元，“三大”质控中心建设30万元，药物临床试验、制剂室升级改造及新品研发193.2万元，名中医师带徒津贴32.64万元。实际支出885.3万元，资金执行率为100%，全部用于医院中医药事业发展，提升中医药事业服务能力和人才培养，药物临床试验及研发，开展扬州市中医医疗质量控制中心、扬州市中医病案质控中心、扬州市中药药事质量控制中心专项检查活动等工作。 （2）项目资金管理情况。医院根据中央、省、市相关法律、法规，结合本单位实际制定了一系列单位的规章制度，包括经费审批及报销管理制度、固定资产管理制度、重大经济事项集体决策和责任追究制度等，加强内部控制建设，强化内部审计工作，严格执行国家财政政策、医院财务制度及专项资金规定的支出范围和支出标准，确保资金安全和使用效益，厉行节约，加强成本控制。依据《扬州市中医院财务审批支付制度》、《扬州市中医院专项资金管理办法》及“三公”经费使用规定等进行审核、登记和使用，资金使用注重程序合规、信息透明，不属于资金使用范围的不予列支。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
（1）西成药实行100%零差价销售，西成药占比为22.67%。（2）2022年继承人累计跟师时间1886天、完成跟师笔记1908篇，临床医案400篇，月度跟师心得300篇，通读《黄帝内经》、《伤寒论》《金匮要略》《温病条辨》等经典书目25部，完成经典学习笔记100篇；继承人屈长宏入选第五批全国中医临床优秀人才培养项目，被评选为院优秀临床带教老师；张晨静晋升副主任中医师，参与带教长春中医药大学床边教学班；王露茗等6名继承人晋升主治中医师。赵强获评扬州市中医院后备人才培养对象；徐静荣获江苏省第四届医师登台科普秀扬州大赛三等奖；继承人累计主持或参与市级及以上科研课题11项；发表论文14篇；荣获扬州市新技术引进奖2项；参编专著3部，参与继续教育活动完成率100%；2022年度考核合格率100%，其中优良18人，合格7人。（3）2022年我院制剂室完成年产值约2000万元；生产制剂及协定方十万余瓶，其中抗疫中药六万余瓶；中药制剂销售额406万元；对外调剂中药制剂金额1.51万元；完成药学实验室的初步改造；新增生产及检验所需设备21台；新增中药制剂备案制品种一个；组织四人外出进修培训；并对制剂室信息系统进行了招标、建设；（4）2022年6月15日开展为期两天的全市二级及以上中医医疗机构中药饮片采购储存使用专项检查，内容包括中药饮片的采购管理、验收管理、储存养护管理、处方审核调配、煎药间的规范化管理等方面，重点抽查10种中药饮片品种质量；2022年扬州市中医医疗质量控制中心和扬州市中医病案质控中心开展的专项检查活动，获得江苏省中医药管理局中医医疗机构依法执业和医疗质量管理省级专项检查专家组的好评，并作为优秀经验在全省推广。2022年6月组织市域范围内二、三级中医医疗机构进行中医理法方药一致性和输血病历填写质量专项检查，累计检查病历104份。其中中医理法方药一致性检查73份，设置奖项12名，通报反馈缺陷47项，进一步提升了中医病历的内涵质量。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
（1）绩效目标管理和调整有待完善，因新冠疫情防控工作，及疫情防控要求，医院各项项目实施影响较大。 （2）预算执行率有偏差，项目预算与实际支出推进进度存在偏差。 （3）中医临证学习不够深入，对名老中医学术思想挖掘程度不够，科研思维不开阔，经典学习时间少，内容不能熟记。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
（1）加强项目的全过程管理，进一步科学设置绩效考核指标体系，加强项目绩效目标的可实施性，进一步合理优化产出指标和效益指标。 （2）密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强预算管理，成本核算及经济运行分析，确保绩效目标得到全面贯彻执行，绩效目标顺利完成。一是针对各类人才培养重点内容，认真制定培养计划，做好各项预算；二是积极举办相关学术会议交流、集中培训；三是督促各类人才完成外出进修、交流任务；四是鼓励各类人才参加在职硕士、博士学位学习；五是加大各类人才年度考核，将结果与基金使用挂钩。中医医疗质量控制中心、中医病案质控中心和扬州市中药药事质量控制中心将严格按照项目预算范围，加大频次开展质控专项检查和质控培训会议，合理、有效地加快经费力度，切实发挥两个中医质控中心职能，为扬州市中医医疗质量的提升贡献力量。 加大科研力度，开展导师验方挖掘及独特技法的临床研究；发表论文，申报专利，开发制剂。积极深度挖掘名老中医学术思想，增加优势病种数量。
江苏省扬州市项目支出绩效自评价评分表
填报单位： |  | 扬州市中医院 |  | 项目名称： |  | 医疗卫生改革专项
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 资产负债率 | ≤43% | 42.77% | 5 | 5 | 对比上年数据
|  | 药品（西药和中成药）实行零差率销售执行率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5 | 依据项目绩效目标设定方案
|  | 市级重点专科建设 | ≤2个 | 2.00个 | 5 | 5 | 依据项目绩效目标设定方案
| 质量指标 | 西成药占比 | ≤25% | 22.67% | 5 | 5 | 对比上年数据
|  | 经费支出合规率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5 | 依据项目绩效目标设定方案
| 时效指标 | 经费支出及时率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 依据项目绩效目标设定方案
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤885.3万元 | 885.30万元 | 2 | 2 | 依据财务账簿资料
效益 | 经济效益 | 医疗收入增长率 | ≥12% | 12.00% | 10 | 10 | 依据项目绩效目标设定方案
| 社会效益 | 患者治愈率 | 逐年提高 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 依据项目绩效目标设定方案
生态效益
| 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 依据项目绩效目标设定方案
满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥85% | 90.00% | 5 | 5 | 发放满意度调查表进行统计汇总和分析
|  | 职工满意度 | ≥90% | 90.00% | 5 | 5 | 发放满意度调查表进行统计汇总和分析
总计 | [5 empty] | 100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。